## Slide 1: La structure du projet: Product Breakdown Structure ou PBS
Analyse des impayés
Cahier des charges
Préparation des données
KPI
Corréations possibles
Rapport Power BI
Rapport de stage

## Slide 2: Décomposition du projet en tâches : Work Breakdown Structure ou WBS
Analyse des impayés
Cahier des charges
Préparation des données
KPI
Corrélations possibles
Power BI
Rapport de stage
Cadre du projet
Choix technologies
WBS
Gantt
Data profiling
Identification des variables
Rapport des résultats
Conception du rapport
Rédaction du rapport
Préparation de la présentation
Validation du rapport
Création des visuels
Nettoyage des données
Analyse des corrélations
Intégration des données
Validation du rapport
Définition des indicateurs clés
Calcul des KPI

## Slide 3: WBS du projet – Les tâches individuelles
Analyse des impayés
Cahier des charges
Préparation des données
KPI
Corrélation possible
Rapport Power BI
Rapport de stage
Cadre du projet
Choix des technologies
WBS
Gantt
Data profiling
Définition des indicateurs clé
Calcul des KPI
Identification des variables
Analyse des corrélations
Rapport des résultats
Conception du rapport
Rédaction du rapport
Préparation de la présentation
Evalidation du rapport
Identifier les besoins
Collecte et exploration des données
Analyse structurelle
Création des visuels
Définition de la structure du projet
Décomposition du projet en taches
Les taches individuelles
Estimation du temps de travail
Initialisation
Planification
Affecter les ressources
Nettoyage des données
Eliminer les doublons
Standardisation des formats
Gestion des valeurs manquantes
Choix des méthodes tatisqtiques
Choix des graph
Intégration des données
Validation du rapport
Choix du thème
Choix des visuels
Ajout des visualisations
Analyse du contenu
Fusionner les tables

## Slide 4: WBS projet – Estimation du temps de travail
Analyse des impayés
Cahier des charges
6j
Préparation des données
11j
KPI
5j
Corrélation possible
Rapport Power BI
Rapport de stage
25j
Cadre du projet
2j
Choix des technologies
1j
WBS
1j
Gantt
2j
Data profiling
4j
Définition des indicateurs clé
1j
Calcul des KPI
4j
Identification des variables
2j
Analyse des corrélations
4j
Rapport des résultats
2j
Conception du rapport
5j
Rédaction du rapport
18j
Préparation de la présentation
5j
Validation du rapport
2j
Identifier les besoins
2j
Collecte et exploration des données
2j
Analyse structurelle
1j
Création des visuels
5J
Définition de la structure du projet
Décomposition du projet en taches
Les taches individuelles
Estimation du temps de travail
Initialisation
Planification
Affecter les ressources
Nettoyage des données
7j
Eliminer les doublons
2j
Standardisation des formats
1j
Gestion des valeurs manquantes
2j
Choix des méthodes statisqtiques
4j
Choix des graph
2j
Intégration des données
5j
Validation du rapport
2j
Choix du thème
3j
Choix des visuels
2j
Ajout des visualisations
5j
Analyse du contenu
1j
Fusionner les tables
2j